## Registro_Defectos
REGISTRO DE DEFECTOS - CICLO DE VIDA
Testing y Validacion de Software - Universidad de La Sabana - Proyecto: logistica-integracion
ID | Titulo | Origen / Proyecto | Tipo | Severidad | Prioridad | Ranking | Componente afectado | Reportado por | Fecha deteccion | Estado actual | Fecha cierre | Dias abiertos | Accion correctiva | Validado por | Criterio de cierre
H2-01 | ClassNotFoundException por dependencia H2 mal alcanzada | Unidad 4 - Integracion (pjba-integracion) | Configuracion / Dependencias | Alta | Alta | P1 | pom.xml - dependencia H2 | Fredy Pulido | 2026-04-18 | Cerrado | 2026-04-18 | 0 | Cambio de scope de test a runtime | Fredy Pulido | Arranque sin excepciones y suite IT al 100%
AC-01 | Conflicto de autoconfiguracion de Spring Boot con H2 en classpath | Unidad 4 - Integracion (pjba-integracion/taller-integracion) | Configuracion / Arquitectura | Alta | Alta | P1 | Application.java / application.properties | Fredy Pulido | 2026-04-18 | Cerrado | 2026-04-19 | 1 | Exclusion de DataSourceAutoConfiguration y HibernateJpaAutoConfiguration | Fredy Pulido | Arranque limpio y 100% de pruebas IT/sistema pasando
SRC-01 | Anidamiento duplicado de directorios al migrar con git mv | Unidades 3-4 - Migracion pjba-tdd | Control de versiones / Estructura | Media | Media | P2 | Estructura de directorios Git | Andrea Martinez | 2026-04-25 | Cerrado | 2026-04-26 | 1 | cp -R + git add + git rm --cached de rutas duplicadas | Andrea Martinez | Compilacion exitosa y 14/14 pruebas unitarias OK
SQ-01 | Duplicacion de codigo (10.4%) sobre el umbral de SonarQube | Unidad 4 - Pipeline CI/CD | Calidad de codigo / Deuda tecnica | Baja | Baja | P3 | infrastructure/persistence, config, delivery/rest | Fredy Pulido | 2026-05-09 | Abierto - riesgo aceptado |  | - | Pendiente: sonar-project.properties con sonar.cpd.exclusions | - | Duplicacion <= 3% validada en ejecucion posterior del pipeline
DS-01 | Archivos .DS_Store subidos al repositorio | Unidad 4 - Limpieza previa a PR | Higiene de repositorio / Configuracion | Baja | Baja | P3 | .gitignore / historial de commits | Andrea Martinez | 2026-05-10 | Cerrado | 2026-05-10 | 0 | git rm --cached + regla en .gitignore | Andrea Martinez | git status no rastrea nuevos .DS_Store de prueba
DR-01 | Picos de latencia maxima por pausas del GC (G1GC) | Proyecto final - Rendimiento (logistica-integracion) | Rendimiento / Gestion de memoria | Media | Media | P2 | cotizacion_log (H2) / heap JVM | Fredy Pulido | 2026-06-12 | Abierto - en seguimiento |  | - | Propuesta: purga programada / persistencia @Async / migrar a PostgreSQL | - | Soak Test con delta (max-p99) estable tras implementar la mejora
DR-02 | Contencion de escritura en H2 (write lock) bajo concurrencia real | Proyecto final - Rendimiento (logistica-integracion) | Rendimiento / Concurrencia | Alta | Alta | P1 | infrastructure/persistence - repositorio JDBC | Andrea Martinez | 2026-06-12 | Abierto - riesgo documentado |  | - | Propuesta: persistencia @Async y migracion a PostgreSQL/HikariCP | - | Stress Test contra BD real con latencia representativa de produccion
DR-03 | Ausencia de timeout y rate limiter en POST /cotizacion | Proyecto final - Rendimiento (logistica-integracion) | Rendimiento / Resiliencia | Media | Media | P2 | CotizacionController / application.properties | Fredy Pulido | 2026-06-13 | Abierto - en seguimiento |  | - | Propuesta: request-timeout=3000 + @RateLimiter Resilience4j | - | Spike Test con HTTP 429 controlado en vez de latencias extremas
Resumen | Total de defectos: |  | 8
| Defectos cerrados: |  | 4
| Defectos abiertos: |  | 4
| Promedio dias de resolucion (cerrados): |  | 0.5
| Defectos P1 (critica/inmediata): |  | 3
Nota: la columna 'Dias abiertos' se calcula con formula; para defectos sin fecha de cierre se muestra '-'. La columna 'Ranking' combina severidad y prioridad (P1=critica/inmediata, P2=importante, P3=diferible).

## Ciclo_de_Vida
TRANSICION DE ESTADOS POR DEFECTO
Fecha en la que cada defecto alcanzo cada estado del ciclo de vida (vacio = estado no alcanzado aun)
ID | Nuevo | Clasificado | Asignado | En analisis | En correccion | Corregido | En validacion | Cerrado
H2-01 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-18
AC-01 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-19
SRC-01 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-26
SQ-01 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | — | — | — | —
DS-01 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10
DR-01 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | — | — | — | —
DR-02 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | — | — | — | —
DR-03 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | — | — | — | —
Glosario de estados disponible en la hoja 'Glosario_Estados'.

## Dashboard
TABLERO DE INDICADORES
Conteos calculados dinamicamente a partir de la hoja Registro_Defectos
Severidad | Cantidad
Alta | 3
Media | 3
Baja | 2
Estado | Cantidad
Cerrado | 4
Abierto | 4
Categoria | Cantidad
Tecnico (config./arquitectura/codigo/versionado) | 5
Rendimiento | 3
Ranking | Cantidad
P1 - Critica/inmediata | 3
P2 - Importante | 3
P3 - Diferible | 2
Metrica | Objetivo (SLO) | Resultado observado | Cumplimiento
p95 (los seis escenarios) | < 300 ms | Maximo 7.324 ms (Stress Test) | Cumple
p99 (los seis escenarios) | < 800 ms | Maximo 20.114 ms (Baseline) | Cumple
Tasa de error | < 1% | 0% (0 errores en 1.703.633 solicitudes) | Cumple
Throughput | >= 50 req/s | Hasta 1.753 req/s (Spike Test) | Cumple
Suite de pruebas | Objetivo JaCoCo | Resultado | Cumplimiento
Unidad 3 - Pruebas unitarias (TDD) | >= 80% | >= 80% | Cumple
Unidad 4 - Pruebas de integracion y sistema | >= 80% | >= 80% | Cumple
Analisis
- El 50% de los defectos (4 de 8) esta Cerrado con validacion confirmada; los 4 que permanecen Abiertos corresponden a decisiones de triage explicitas, no a negligencia en el seguimiento.
- El unico defecto de ranking P1 (critica/inmediata) que permanece Abierto es DR-02 (contencion de escritura en H2 bajo concurrencia real), por lo que es el item de mayor prioridad pendiente del proyecto.
- El tiempo promedio de resolucion de los defectos cerrados es de 0.5 dias, consistente con su naturaleza de configuracion con causa raiz determinista y pruebas automatizadas disponibles.
- El 100% de los SLO de rendimiento definidos para el proyecto final se cumplio en los seis escenarios k6 ejecutados, con 0% de errores sobre mas de 1.7 millones de solicitudes.
- La cobertura de pruebas JaCoCo se mantuvo igual o superior al 80% en las Unidades 3 y 4, cumpliendo el objetivo de calidad definido para el curso.
- Los tres defectos de rendimiento abiertos son hallazgos arquitecturales identificados de forma proactiva -no incumplimientos de SLO- por lo que no comprometen la entrega actual, pero deben atenderse antes de un despliegue a produccion real.

## Trazabilidad
MATRIZ DE TRAZABILIDAD CONSOLIDADA
Requisito -> Caso de prueba -> Commit/PR -> Documento relacionado, por defecto
ID | Requisito / funcionalidad relacionada | Caso de prueba | Commit / Pull Request | Documento relacionado
H2-01 | Disponibilidad del servicio REST (arranque correcto del microservicio) | Ejecucion manual de mvn spring-boot:run | PR #6 - fix/h2-scope-runtime | Wiki testing-validacion - 5. Registro de Defectos
AC-01 | Arranque del contexto de Spring sin autoconfiguracion JPA no utilizada | Arranque del contexto tras resolver H2-01 | PR #7 - fix/autoconfig-exclude | Wiki testing-validacion - 5. Registro de Defectos
SRC-01 | Estructura de directorios del monorepo | Verificacion de estructura tras git mv | PR #9 - fix/src-structure | Wiki testing-validacion - 5. Registro de Defectos
SQ-01 | Calidad estructural del codigo (umbral de duplicacion del pipeline) | Primera ejecucion del job de SonarQube | Pendiente - Issue #14 | Wiki testing-validacion - 5. Registro de Defectos / 6. Pipeline CI-CD
DS-01 | Higiene del repositorio compartido entre sistemas operativos | Revision de git status antes del PR | PR #10 - chore/gitignore-dsstore | Wiki testing-validacion - 5. Registro de Defectos
DR-01 | SLO de rendimiento p99 < 800 ms (Soak Test) | Comparacion p99 vs latencia maxima entre escenarios k6 | Pendiente - Issue #21 | Wiki testingSoftwareProyecto - Identificacion-de-cuellos-de-botella
DR-02 | Capacidad de concurrencia real de produccion (Stress Test) | Analisis arquitectural posterior al Stress Test | Pendiente - Issue #22 | Wiki testingSoftwareProyecto - Identificacion-de-cuellos-de-botella
DR-03 | Resiliencia del endpoint ante contencion sostenida (Stress/Spike Test) | Revision de configuracion del controlador | Pendiente - Issue #23 | Wiki testingSoftwareProyecto - Identificacion-de-cuellos-de-botella

## Glosario_Estados
GLOSARIO DEL CICLO DE VIDA DEL DEFECTO
Modelo de 8 estados (ISTQB / IEEE 1044), con posibilidad de reapertura
Estado | Descripcion
Nuevo | El defecto se detecta y se registra por primera vez, con la evidencia minima para reproducirlo.
Clasificado | Se le asigna tipo, severidad y prioridad, lo que determina el orden de atencion.
Asignado | Se designa a la persona o rol responsable de investigarlo y corregirlo.
En analisis | Se investiga la causa raiz y se determina el componente afectado.
En correccion | Se implementa el cambio de codigo, configuracion o proceso que resuelve la causa identificada.
Corregido | El cambio esta implementado y listo para ser validado de forma independiente.
En validacion | Se ejecutan las pruebas de regresion o confirmacion necesarias para verificar la correccion.
Cerrado | La validacion confirma que el defecto fue resuelto. Si la validacion falla, el defecto se reabre y regresa a 'En correccion'.